清远市环境保护局文件

清环[2014]83号

关于印发《清远市环境保护局2014年环境风

险排查工作方案》的通知

各县（市区）环保局，局机关各科室，直属各单位：

为持续改善我市环境质量、进一步摸清全市环境风险隐患，并对2013年查出问题的整改落实情况进行后督查，从而有效防范环境风险、建立长效管理体系。2014年继续在全市开展环境风险排查工作，现制定《清远市环境保护局2014年环境风险排查工作方案》，请认真执行。

联系人：周妮妮

联系电话：3370233

传真：3370233

邮箱：gdqy12369@126.com

2014年4月23日

清远市环境保护局2014年环境风险排查工作方案

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大关于大力推进生态文明建设的要求，结合群众路线教育实践活动，在去年全市环境风险大排查的基础上进一步摸清全市环境风险隐患情况，并对去年查出的问题进行落实跟进，为今后持续改善我市环境质量、有效防范环境风险、建立长效管理体系打下坚实基础。

二、组织机构

成立2014年环境风险排查工作组，具体如下：

组  长：林丹雄

副组长：赵志雄

成  员：陈玉明、刘丰奇、祝剑鸿、劳宇强、刘元鑫、马尚智、丘献忠、曾博艺、曾超文、黄智灵、潘树贵、张镜锋、陈凤萍、蓝图、赵文韶及各县（市、区）抽调的执法人员。

请各县（市、区）环保局分别抽调两名（连山、连南、阳山一名）熟悉现场执法工作的业务骨干参加该项工作，并于2014年4月30日前把名单上报我局。

人员分工：

本次排查设资料组和现场检查组，其中现场检查组又分成4个小组，分别由市监察分局执法人员和各县（市、区）执法人员组成。按照“北部查南部、南部查北部”或“东部查西部、西部查东部”的互相检查、互相监督原则进行分工，具体如下：

1、总协调：赵志雄

2、资料组：陈凤萍（组长）、黄智灵、周妮妮、蓝图、赵文韶

3、现场一组：赵志雄、劳宇强、曾博艺及县（市、区）抽调的执法人员两到三人（负责排查清新、阳山及清城区的石角镇）

4、现场二组：陈玉明、马尚智、丘献忠及县（市、区）抽调的执法人员两到三人（负责排查英德、佛冈）

5、现场三组：刘丰奇、潘树贵及县（市、区）抽调的执法人员两到三人（负责排查除石角镇外的清城区其他镇街）

6、现场四组：刘元鑫、曾超文、张镜锋及县（市、区）抽调的执法人员两到三人（负责连州、连山、连南）

三、时间安排

1、宣传准备阶段：2014年4月20日——4月30日

市局制定、下发《清远市环境保护局2014年环境风险排查工作方案》，各县（市、区）环保局准备企业名单、行政区域地图、企业分布情况等有关材料、上报参加本次排查工作的执法人员名单。

2、学习培训阶段：2014年5月12日，参加现场排查工作的全体人员到我局进行集中培训。

3、现场排查阶段：2014年5月13日——5月23日，工作组到各县（市、区）驻点进行排查。其中，5月13日分别到英德、连州、阳山排查；5月19日分别到佛冈、清新、连山排查；5月21日到连南排查。清城区各街镇的排查时间由检查组自行确定，在相同时间段内完成排查。（具体时间如有变动另行通知）

4、整改提高阶段：2014年5月23日——6月30日

对排查工作进行资料收集、汇总、地图更新等总结，对发现的问题进行整改。

四、排查范围

各县（市、区）工业园区，重点流域、重要水库、饮用水源地及其周边范围内污染源。重点排查排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用化学品的企业，排查“三废”排放量大的企业，重点排查去年风险排查已发现问题的整改落实情况、污水处理厂的环保情况，处理处置危险废物、严控废物和医疗废物等环保企业。

五、排查要求

各县（市、区）环保局要高度重视此次排查工作，应坚决摒弃地方保护主义，树立全局观念，深入细致开展排查，敢于发现和揭露问题。通过这次排查，切实解决本地区难点环境问题，不护短、不掩饰、不夸大，认真做好排查工作，为消除环境风险隐患提供客观真实的信息和数据，建立污染治理长效管理体系。

排查的企业必须填写《2014年环境风险源排查记录表》（见附表）

六、排查方式

参照去年的排查方式，市环保局环境风险排查工作组到各县（市、区）驻点进行排查，采取查阅资料、现场检查和听取汇报等方式进行。

附表：《2014年环境风险源排查记录表》

2014年环境风险源排查记录表

| - 基本情况 企业名称： 企业代码: 行业性质:□电镀□化工□其它 企业类型：□国控□省控□市控□其它 所在区域: □饮用水水源地 □居民居住区 □其它 详细地址： 法定代表人： 电话： 邮编： 企业现场负责人： 电话： 职务： 经纬度： 周边是否有环境敏感点： □学校 □医院 □集中居住区 □饮用水源取水口 □其它 |  |
| --- | --- |
| 二、生产情况 □未生产□试生产□部分生产□正常生产□限期治理□停产□季节性停产□关闭 |  |
| 三、建设项目环评、“三同时”制度执行情况 1.环评文件：□报告书□报告表□登记表 2.是否符合分类管理规定：□是□否 3.是否经有审批权的环保部门审批：□是 □否 4.建设项目建设内容是否发生重大变更：□否 □是 5.是否执行环保“三同时”，是否通过竣工环保验收：□是 □否 环评批复文号： ；验收文件文号： |  |
| 四、污染防治设施运行情况 废水、废气、噪声等设施运行情况： □正常运行 □不正常运行（原因） 五、主要污染物及排放情况、去向 是否发放排污许可证：□是 □否 主要污染物种类（多选）:□废水 □废气 □危险废物 □严控废物 废水排放去向:□城市生活污水处理厂 □工业污水处理厂 □河流 危险废物、严控废物处置情况：□未交有资质单位处置 □交由有资质单位处置 是否须安装自动监测设施：□否 □是 废水类：□未安装 □安装 □未联网 □联网 □未验收 □验收 大气类：□未安装 □安装 □未联网 □联网 □未验收 □验收 自动监控设施是否正常运行：□是 □否 自动监控数据是否经过有效性审核：□是 □否 自动监测现场记录情况： 是否规范化设置排污口：□是 □否 是否按规定缴纳排污费：□是 □否 |  |
| 六、环境应急措施情况 突发环境事件应急预案编制和备案：□有预案 □无预案，□有备案 □无备案 应急设施是否达到环评和预案要求：□是 □否 |  |
| 七、检查发现的违法问题、存在的环境风险隐患、处理意见和整改要求 |  |
| 被检查单位负责人对上述检查记录确认无误。 签名（盖章）： 年 月 日 | 检查人员签名及执法证号： 参加人员签名： 年 月 日 |

填表说明：有选项的在选项前打勾，并根据检查情况在有下划线的地方填写相关内容。

1.主要污染物种类填写特征污染物名称

2.废水排放去向要填写接纳废水的污水处理厂、河流名称

3.危险废物严控废物处置情况要填写处置单位名称

4.应具体描述存在的环境风险隐患